2020青農帶路-「食農體驗，幸福實現」活動提案競賽辦法

- 活動目的：由完成本會辦理之青農帶路-帶路人培育專業訓練青農組成團

隊，以消費者教育、農業環境探索、自家當季食材利用、農

事體驗作為活動內容，針對目標消費族群規劃食材產地拜訪

、食農體驗活動等遊程並提案，由本會自提案評選出十大食

農體驗經典路線並協助整合行銷及宣傳輔導，鼓勵青農激盪

創新想法、互助合作，並以不同經營角度、合作方式及行銷

手法，累積農業經營企劃與執行以及消費者溝通經驗。

- 主辦單位：中華民國農會。

協辦單位：各直轄市、縣(市)農會、鄉鎮市區農會。

- 經費來源：中華民國農會109年度推廣經費。

- 活動期程：(本會保留調整活動期程之權利)

| 日期 | 內容 |
| --- | --- |
| 3/24 | 青農帶路-帶路人培育專業訓練 |
| 4/1-4/15 | 提案競賽徵件 |
| 4/16-4/30 | - 評選 - 公布2020青農帶路-十大食農體驗經典路線 |
| 5/1-5/31 | - 入選團隊依評審建議調整與修正計畫內容 - 入選團隊建置活動招生網頁 - 中華民國農會整合各團隊活動資訊，產出十大食農體驗經典路線EDM - 活動訊息公告於中華民國農會官網及臉書 |
| 6/1-10/31 | - 入選團隊執行「食農體驗 幸福實現」活動 - 配合中華民國農會透過社群網站、農友月刊進行活動系列宣傳及報導 |
| 11/28 | 農業推廣成果展-頒獎 |
| 11/30前 | 繳交成果報告 |

- 青農帶路-帶路人培育專業訓練：

- 參加對象：有意願參與提案競賽之青年農民聯誼會或分會青農成員1名

及所屬農會督(指)導員1名報名參加，預計60名。

- 時間及地點：3月24日(星期二)，於中華民國農會三樓大禮堂(臺中市

大里區中興路二段522號)辦理。

- 課程表：

| 時間 | 內容 | 講師/備註 |
| --- | --- | --- |
| 09:30-10:00 | 報到 |  |
| 10:00-10:10 | 開訓 | 中華民國農會 |
| 10:10-10:30 | 競賽辦法說明 | 中華民國農會 |
| 10:30-12:00 | 食農如何談教育 - 食農與教育之關聯性 - 食農教育實務 | 財團法人惜福文教基金會 周美婷 執行長 |
| 12:00-13:00 | 用餐與交流討論 |  |
| 13:00-14:30 | 農業遊程如何行銷‧學學部落客 - 旅人思維 - 行銷策略 | 2019國產雜糧十大經典體驗路線 踩線部落客 謝璐羽 (謝小徽的旅行手扎) |
| 14:40-15:10 | 如何做到成功帶路‧學學青農 - 活動企劃與執行效益 - 活動延伸及持續發酵 | 桃園市青農聯誼會大溪分會 吳昭燕 青年農民 |
| 15:10-15:30 | 綜合討論 |  |
| 15:30- | 賦歸 |  |

- 報名方式：請填妥報名表(附表一)以傳真方式04-24854573回傳本會，

報名期限至3月16日，額滿即提前截止報名，本會保留篩

選名單之權利，調訓名單活動前函知。

- 提案說明：

- 組隊說明：完成青農帶路-帶路人培育專業訓練之各直轄市、縣(市)農

會、鄉鎮市區農會輔導的青年農民聯誼會或分會青農成員組

隊，每隊3-6人，1個聯誼會或分會以1隊及提出1個企劃

案為限，並由其所屬農會向本會提案參加競賽。

- 提案方式：於4月15日前由青農聯誼會或分會所屬農會將計畫書(附表

二)函送本會。

- 提案活動設計規範：

- 目標對象：一般消費者(可包含家庭親子、學童、高齡者、企業員工等)。

- 活動內容：體驗活動規劃得結合農業、飲食和環境教育三大領域，並

以消費者教育、農業環境探索、自家當季食材利用、農事

體驗作為活動內容。

- 活動期程：1天，以3-6小時規劃。

- 提案評選：由本會邀請專家學者，依據評分標準進行評選，各隊以進行

8分鐘簡報，簡報時請準備紙本資料6份(A4格式)，簡報順

序於評選當日抽籤決定。評分標準如下表：

| 評分內容 | 配分 |
| --- | --- |
| 符合活動主題及食農教育理念 | 30分 |
| 活動內容創新性、完整性及可行性 | 40分 |
| 經費分配與團隊分工 | 20分 |
| 簡報技巧與答問 | 10分 |
| 合計 | 100分 |

- 獎勵措施：

- 由本會評選出「十大食農體驗經典路線」，每隊可獲得獎勵金15,000元及獎狀乙式，獎勵金由每隊推派1位代表以個人身分領取。

- 十大食農體驗經典路線所屬基層農會及縣市農會各獲得獎狀乙式。

- 結案：成果報告請於11月30日前傳送至mikimouse0104@gmail.com中

華民國農會湯敏琦收，成果報告內應列有開支明細表(免憑證)、

活動簽到簿，成果報告格式於函知評選結果時提供。

- 權利與義務：

- 入選團隊需依評審建議調整與修正計畫內容，並配合本會提供相關行銷宣傳活動所需資料及相關事宜。

- 本會將擇體驗路線透過部落客或文案寫手進行踩線及報導，協助擴大宣傳，請各提案單位或所屬農會於活動辦理前二週行文通知本會，並提供活動相關資訊，俾利協助活動宣傳。

附件一

2020青農帶路-帶路人專業培育訓練

報名表

| 單位別 | □ ___________農會 □ ________青農聯誼會________分會 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 職稱 |  |
| 手機 |  | 飲食習慣 | □葷 □素 |
| EMAIL |  |  |  |
| 備註 | - 報名方式：請填妥報名表後傳真回傳本會，報名期限至3月16日，額滿即提前截止報名，本會保留篩選機制，調訓人員名單活動前函知。 - 聯絡方式：中華民國農會 推廣部 湯敏琦 電話：04-24853063#254 傳真：04-24854573 |  |  |

個人資料提供同意書

為遵循個人資料保護法之規定，本會將依據內部個人資料保護政策善盡您個人資料之管理責任。本會並對其管理與處理方式告知如下：

- 本會將於辦理訓練課程及其他活動時利用您個人資料，包括姓名、聯絡電話、傳真、手機、地址、電子信箱等得以直接或間接識別您個人之資料。本會取得您的個人資料，係基於業務運作及服務推廣之蒐集、處理及利用，您的個人資料將受到個人資料保護法及相關法令之規範。

- 本會將透過前述取得之聯絡資訊傳達訓練課程、相關活動及農業資訊，或以電話進行業務聯繫，若您未簽署本同意書，將無法獲取相關訊息。

- 您可依個人資料保護法，就您的個人資料向本會申請：(1)查詢或請求閱覽、(2)請求製給複製本、(3)請求補充或更正、(4)請求停止蒐集、處理及利用、(5)請求刪除。

- 您因行使上述權利而導致對您的權益產生減損時，本會不負相關賠償責任。

- 如需以上服務可電洽：中華民國農會推廣部。

- 本同意書如有未盡事宜，依個人資料保護法或其他相關規定辦理。

本人已瞭解此一同意書符合個人資料保護法及相關規定要求，授予本會進行所述目的之使用權利，並留存此同意書以供日後查驗。

立同意書人：                              簽章

中華民國 109  年    月    日

附件二

2020青農帶路-「食農體驗，幸福實現」活動提案競賽

計畫書

- 基本資料

| 輔導單位 | __________________農會 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 提案單位 | __________________青農聯誼會_________分會 |  |  |
| 團隊名稱 |  |  |  |
| 主要聯絡人姓名 |  | 聯絡電話 |  |
| email |  |  |  |
| 通訊地址 |  |  |  |

- 團隊分工

|  | 姓名 | 工作分配 |
| --- | --- | --- |
| 組長 |  |  |
| 組員1 |  |  |
| 組員2 |  |  |
| 組員3 |  |  |
| 組員4 |  |  |
| 組員5 |  |  |

- 計畫內容

| 活動名稱 |  |
| --- | --- |
| 活動目的 |  |
| 活動對象 |  |
| 辦理時間 | 109年 月 日起至109年 月 日止 |
| 辦理地點 |  |
| 活動預計人數 | 預計辦理______梯次，每梯______人。 |
| 活動收費金額 | 每人酌收_________元 |
| 活動流程 (時間、體驗內容說明、照片) |  |
| 預期效益 |  |

- 活動經費預估(辦理______梯次，每梯____人，總計_________元)

| 項目 | 合計(元) | 經費使用說明 |
| --- | --- | --- |
| 報名費 |  |  |
| 其他 |  |  |
| 合計 |  |  |

附錄：（各計畫項目之必要附件及有關之補充資料、其他相關有助於評審之資料）

註：以上為計畫書必備之基本內容及規範，申請者可視需求彈性增加其他項目。